附件1

	项目类别
	2023年度备案课题

	编号
	CZ145JTB20230038


常州市金坛区教育科学“十四五”规划

备案课题中期评估表

课  题  名  称《核心素养导向的小学英语作业创新设计的实践研究》 

备  案  批  次    “十四五”第二批（2023年度）         
课题主持人         袁   雯                  

主持人所在单位      常州市金坛区西城实验小学          
填  表  日  期         2025年6月               

常州市金坛区教育科学规划领导小组办公室
二O二二年九月制
填  表  说  明

1.本表用计算机认真准确地填写，用A4纸打印一份，左侧装订成册。
2.项目类别分为：招标、重点、立项类。其中招标课题、专项课题的项目类别栏由课题组分别填写招标课题、立项课题；其他课题的项目类别课题组不填写，由区教育科学规划办根据评估结果填写。

3.招标课题、专项课题的课题编号由课题组根据课题立项时所编号码填写。备案课题的编号填写备案号，其它课题通过中期评估后由市教育科学规划办填写。

4.“课题主持人”、课题核心组成员、课题承担单位原则上应与课题申报书上的相应内容保持一致，主持人不得超过两人、核心组成员不得超过10人。

常州市金坛区教育科学规划领导小组办公室办公地址：金坛大道150号1503室

邮政编码：213002 

联系电话：82368956

网 址：http://jky.jtyx.net 

	一、课题主持人及核心组成员（主持人不超过2人，成员不超过10人）研究概述

	
	姓 名
	主    要    成    果

	主持人1
	袁雯
	主导完成了课题项目的开题申报和中期评估报告。根据小学英语作业的现状，搭建起科学合理的研究框架。

	主持人2
	
	

	成员1
	姚立新
	负责课题的对外沟通工作，成功组织2 次学术交流活动，邀请专家为课题提供指导，有效拓宽了课题研究视野与资源渠道。

	成员2
	周燕芳
	作为课题核心成员，专注于课题的创新性研究，积极探索作业的创新设计，为课题的创新性与独特性提供了有力支撑。

	成员3
	万瑶瑶
	作为课题核心成员，专注于课题的创新性研究，积极探索作业的创新设计，为课题的创新性与独特性提供了有力支撑。

	成员4
	仲小燕
	承担课题的文献综述与理论研究任务，广泛查阅国内外相关文献资料，为课题研究提供了扎实的理论支撑。

	成员5
	吴丹
	承担课题的日常管理工作，精心制定课题计划，定期组织召开课题组活动，保障课题研究有条不紊地推进。

	成员6
	潘丽
	农村试点学校负责人，针对农村小学生的创新作业，积极探索解决方案，课题研究提供了多方面的关注信息。

	成员7
	王小芳
	农村试点学校负责人，针对农村小学生的创新作业，积极探索解决方案，课题研究提供了多方面的关注信息。

	成员8
	王芳
	承担课题的文献综述与理论研究任务，广泛查阅国内外相关文献资料，为课题研究提供了扎实的理论支撑。

	成员9
	罗雨珊
	在数据收集阶段，创新运用多渠道数据采集方法，高效完成2份有效样本的收集，为后续研究提供了坚实的数据基础。

	成员10
	胡冰贤
	在数据分析与处理方面展现出卓越能力，熟练运用问卷星对数据进行分析，成功提炼出关键信息与趋势，为课题的深入推进提供了重要参考。


本页不得跨页打印！
	二、课题研究进展情况

1.中期阶段所做的主要研究工作（限2000字以内）

	(一) 中期阶段研究历程的概述
第一阶段：理论奠基与现状调研 (2023.10-2024.06)
深入理论研究：系统梳理国内外关于核心素养、作业设计、小学英语教学等相关理论文献，构建理论资料库，为课题研究提供坚实的理论基础。邀请专家开展讲座，2024年12月，常州教师发展中心小学英语研训员黄小燕老师为我们开展了《小学英语跨学科作业的设计与研究》讲座。同月，我们课题组成员又聆听了江苏省溧阳市第二实验小学党支部书记、校长,正高级教师蔡雪飞老师的主题讲座《差异化视角下小学英语优结构作业设计的内涵与实践》；另外，课题组每学期都会开展三至四次课题组活动，组织课题组成员进行理论研讨，深度解读核心素养内涵、作业设计原理等理论知识。

开展实践调研：采用问卷调查、访谈、课堂观察、作业分析等方法，对多所小学英语作业设计现状进行调研，了解作业设计存在的问题与挑战，提别是农村与城市学校学生对创新作业的不同需求。
建立反馈机制：定期收集师生对作业设计的反馈意见，分析差异，邀请理论专家和一线教师共同研讨，调整和优化作业设计方案，形成理论——实践——反馈——优化的循环模式。

第二阶段：创新设计与实践探索 (2024.07-2025.01)

分析传统作业利弊：对传统小学英语作业进行分类整理和案例分析，总结优势与不足，明确改进方向。例如，传统作业在知识巩固方面具有优势，但在培养学生创新思维和实践能力方面存在不足。

渐进式融合创新：在保留传统作业优势基础上，逐步将创新元素融入作业设计，先试点再推广优化。例如，可以在词汇练习中加入情景对话，在语法练习中加入角色扮演等。

多样化作业类型开发：根据核心素养培养目标和小学英语学科特点，设计多样化作业类型，如英语绘本阅读报告、英语小剧本创作与表演、英语歌曲演唱与改编、英语文化主题海报设计、小组合作英语项目展示等，注重情境创设和任务驱动。

第三阶段：评价体系构建与推广应用 (2025.02-2025.06)

构建评价体系：建立多元化作业评价体系，涵盖多方面评价内容，评价主体多样，采用多种评价方式。评价内容包括知识掌握、技能运用、思维品质、学习态度、合作能力等；评价主体包括教师、学生、家长、同伴等；评价方式包括书面评价、口头评价、自我评价、小组评价等。

推广应用：将课题研究成果在更大范围内推广应用，举办成果展示活动、经验交流会等，促进区域内小学英语教学质量的整体提升。
(二) 节点事件回顾

1.精心筹备开题活动

自2023年10月课题成功立项以来，课题组高度重视研究工作的规范化开展。由课题组负责人牵头，迅速组建了包含10名骨干教师的研究团队。2023年11月8日，在滨湖实验小学举行开题论证会，邀请区3位专家现场指导。专家组在肯定研究价值的同时，也提出细化概念界定的建议。课题组据此重新修订了研究方案。

2.扎实推进调查研究

2023年11月-12月，研究团队分阶段开展实证调研：采用分层抽样法，在实验校选取3-6年级共4个班级的168名学生及其家长参与调查，回收有效问卷152份。设计包含15个题项的《小学英语作业现状调查问卷》，涵盖作业形式、完成时长、学生兴趣度等维度，发现现行作业存在“机械练习占比过高（67.3%）”“跨学科融合不足（仅12.1%）”等突出问题，为后续作业设计提供数据支撑。

3.系统开展理论学习

一年多的时间，我们精读了《义务教育英语课程标准（2022年版）》中关于作业设计的指导性要求，研析《核心素养与课程设计》等3部理论著作，分析"项目式作业""跨学科主题作业"等8个国内外典型案例，多名课题组成员通过理论学习，形成文字综述，发表了多篇相关理论文章。

4.创新作业设计实践

2024年3月起启动分年级作业设计：

三年级：设计“农场海报”主题作业，融入艺术学科元素

四年级：开发“校园英语导游”实践性作业，培养语言应用能力

五年级：试行“中西节日对比”研究性作业，强化文化意识培养

六年级：构建“语篇故事”思维导图，提升思维品质

目前已完成首批4个创新作业案例编制，正在进行教学实验。

	2.课题中期取得的成果（包括已出版、发表的成果，请注明出版或发表的时间、刊物或出版社；已产生的实践效应；相关领域专家的评价等。）

	论文发表及获奖：

时间
成果内容
发表刊物
成员
2023.11
《双减背景下的小学英语分层作业设计研究》
《教学与研究》
袁雯
2024.03
《探究“双减”政策下基于核心素养理念的小学英语创新作业》
《中国教工》
袁雯
2024.6
《核心素养视域下的小学英语综合实践类作业设计》
《比较教育研究》
仲小燕
2024.11
《基于差异性的小学英语优结构作业的探究与实践》
《基础教育参考》
仲小燕
2024.02
《核心素养导向下小学英语作业创新设计》
《基础教育参考》
王小芳
2023.11
《双减政策下小学高年级英语作业的创新型设计及实施路径》
《教学与研究》
周燕芳
2025.01
《核心素养驱动的小学英语作业设计实践与反思》
《中小学教育》
周燕芳
2024.07
《素养立意下“摘星作业”的实施建议》
区一等奖
周燕芳
2023.12

《提升作业设计质量 促进核心素养发展》
区论文一等奖
姚立新
2024.05
《五上U4 Holidays》单元作业

入选省“名师空中课堂”共享平台

姚立新周燕芳

 2023.8

《四下Unit1》作业案例

常州市二等奖

袁雯

实践效应：

2025年6月，本课题的教学成果在常州市金坛区首届基础教育成果奖评选中荣获二等奖。课题团队通过系统化的理论构建、实证研究和实践应用，形成了可推广作业模式，提升了区域基础教育质量。此次获奖不仅是对团队研究价值的认可，也为后续深化作业改革、推动作业创新提供了重要参考。

专家评价：
2024年12月，常州教师发展中心小学英语研训员黄小燕老师为我们开展了《小学英语跨学科作业的设计与研究》讲座。

2024年12月，我们课题组成员聆听了江苏省溧阳市第二实验小学党支部书记蔡雪飞校长的主题讲座《差异化视角下小学英语优结构作业设计的内涵与实践》。

两位专家老师对我们课题组的实践与研究给与了肯定以及有效的建议。



	3.课题研究中存在的问题或不足

	(一) 理论与实践融合深度不足

部分教师对核心素养理论理解停留在表面，未能将其真正内化为作业设计的指导思想。跨学科作业设计存在学科融合生硬问题，未能真正体现核心素养培养目标，例如，仅仅是将不同学科的知识简单拼凑在一起，而没有深入挖掘学科之间的内在联系。

原因分析：一方面，教师的理论学习不够深入；另一方面，教师缺乏将理论应用于实践的经验。

改进措施：需加强教师理论培训，通过案例研讨、专家指导、教学观摩等方式深化理解与实践转化能力，引导教师将核心素养理论灵活应用于教学情境。

(二) 创新作业可持续性挑战

大型项目式作业等创新形式因资源需求多、实施周期长，难以常态化开展。且随学生年级和学习内容变化需不断调整优化，对教师精力和能力要求高。

原因分析：创新作业的实施需要投入大量的时间和精力，对教师的专业能力要求较高。

改进措施：后续应探索轻量化、可复制的创新作业模式，建立作业资源共享平台，整合各方资源，减轻教师负担，确保创新作业在日常教学中常态化开展。

(三) 评价体系科学性待完善

多元评价体系中部分评价指标难以量化，影响评价结果客观性，如对学生思维品质和学习能力的评价缺乏精准衡量标准。

原因分析：评价指标不够细化，评价标准不够明确，评价工具不够完善。

改进措施：未来需细化评价指标，明确各维度评价标准，引入信息化手段开发智能评价工具，提高评价的科学性和准确性，充分发挥评价对作业设计与素养培养的导向作用。



	4.下阶段研究计划

	(一) 深化理论与实践融合

增加教师理论培训频次和深度，组织更多案例研讨和专家指导活动，引导教师将核心素养理论灵活应用于教学情境，提升作业设计的科学性和有效性。

鼓励教师撰写教学反思，分享作业设计经验，共同探讨作业设计中遇到的问题与挑战。

(二) 保障创新作业可持续性

开展轻量化、可复制的创新作业模式研究，例如，趣味性的表演作业、有挑战性的竞赛闯关作业等，降低作业实施的难度和成本。

建立作业资源共享平台，整合各方资源，例如，优秀作业案例、教学课件、评价工具等，减轻教师负担，确保创新作业在日常教学中常态化开展。

(三) 完善评价体系

细化评价指标，明确各维度评价标准，例如，可以采用等级评价、描述性评价等方式，对学生的学习成果进行评价。引入信息化手段开发智能评价工具，例如，可以利用问卷星、腾讯问卷等工具，进行在线评价和数据分析。也可以使用豆包等AI工具对学生的英语写作进行指导和评价。

今后，我们会加强对评价结果的分析和反馈，及时调整作业设计方案，提高作业的有效性。

(四) 扩大辐射范围

进一步推广研究成果，与更多学校合作交流，分享作业设计经验和案例，推动区域内小学英语教学质量整体提升。

积极参加学术会议和教学研讨活动，宣传课题研究成果，扩大课题的影响力。



	三、学校评估意见

	课题名称：《核心素养导向的小学英语作业创新设计的实践研究》

课题编号：CZ145JTB20230038

课题主持人：袁 雯

同意该课题校级立项并参加区级中期评估。 

                   公 章

                            2025年  6月 9日


PAGE  

